## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY zał. 2.2
na wykonanie: przebudowa drogi powiatowej nr 2007B Czochanie Góra - Wnory Stare w lok. 10+014,00 - 11+825,00
Lp. | Nr poz. z przedmiaru | Symbol elementu rozlicz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | D.01.01.01.11 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym | km | 1.811
2 | 2 | D.01.02.01.22 | Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia | ha | 0.067
3 | 3 | D.01.02.04.71 | Rozebranie przepustów z rur PCV o Ø 40 cm na zjazdach gospodarczych | m | 39
4 | 4.5 | D.04.01.01.15 | Wykonanie koryta drogi głębokości 45 cm z wywozem gruntu na odl. do 1 km | m3 | 946.13
5 | 6 | D.04.02.01.13 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, w-wa grub. 20 cm | m2 | 2175
6 | 7 | D.04.04.02.11 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy grub. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie | m2 | 1595
7 | 8 | D.04.04.01.22 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie | m2 | 1537
8 | 9 | D.04.04.01.23 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie | m2 | 8076.8
9 | 10.11 | D.05.03.05.11 | Wykonanie w-wy wiążącej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W50/70 wg PE-EN-13108-1 | m2 | 9287.82
10 | 12,13,14,15 | D.05.03.05.26 | Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem w-wy wiążącej emulsją asfaltową | m2 | 9070.5
11 | 16 | D.06.04.01.21 | Oczyszczenie rowów przydrożnych z namułów wraz z profilowaniem skarp i dna rowów | m | 2461
12 | 17 | D.06.03.02.33 | Uzupełnienie poboczy gruntem kat. III, grunt z koryta | m3 | 833.06
13 | 18,19,20 | D.06.02.01.11 | Wykonanie przepustów z rur PCV o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem ścianek czołowych z gotowych elementów betonowych | m | 259
14 | 21 | D.10.07.01.11 | Wykonanie nawierzchni żwirowych grub. 16 cm na zjazdach gospodarczych | m2 | 674.5
15 |  |  | Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza | km | 1.811
Razem:
Podatek VAT 23%
Wartość brutto:
Sporządził:
……………………………………………….. |  |  |  | ………………………………………………………..
(data, pieczątka i podpis sporządzającego) |  |  |  | (pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)
…………………………………………………………………………………………….
(data, pieczątka i podpis prac. wydz. merytorycznego zamawiającego)